## Burnup chart
Fase | Semana | HH planificados | HH planificados acumulados | HH reales | HH reales completados
1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17
| 2 | 17 | 34 | 17 | 34
| 3 | 17 | 51 | 17 | 51
| 4 | 17 | 68 | 17 | 68
2 | 5 | 17 | 85 | 17 | 85
| 6 | 17 | 102 | 0 | 85
| 7 | 17 | 119 | 17 | 102
| 8 | 17 | 136 | 17 | 119
| 9 | 17 | 153 | 17 | 136
| 10 | 17 | 170 | 17 | 153
| 11 | 17 | 187
| 12 | 17 | 204
3 | 13 | 17 | 221
| 14 | 17 | 238
| 15 | 17 | 255
[6 empty] | HH planificados por semana | 17

## Product Backlog con estimación
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias |  | https://planningpokeronline.com/
Total Puntos: | 160.5
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
EP1-H1 | Como un usuario Necesito configurar las acciones de cobranza | 6.5
EP1-H2 | Como un usuario Necesito ver un histórico de cambios a las acciones de cobranza | 5
EP1-H3 | Como un usuario Necesito subir archivos al sistema | 3
EP1-H4 | Como un usuario Necesito una plataforma que me permita realizar las labores de cobranza.(Inicio, Cobranza, procesamiento, informes entre otros.) | 6.5
EP2-H5 | Como un analista de datos Necesito configurar los parámetros del modelo k-means | 16.5
EP2-H6 | Como un usuario Necesito comparar resultados del modelo k-means con datos históricos | 10.5
EP2-H7 | Como un gerente Necesito recibir un informe automatizado sobre la efectividad del modelo k-means | 30
EP2-H8 | Como un usuario Necesito procesar mis archivos de las campañas | 9
EP3-H9 | Como un usuario Necesito recibir notificaciones automáticas cuando se completa una acción de cobranza | 5
EP3-H10 | Como un agente de cobranza Necesito un panel de control para gestionar y priorizar las cobranzas pendientes | 16.5
EP4-H11 | Como un usuario Necesito visualizar un reporte de la última carga de los procesamientos | 4
EP4-H12 | Como un usuario Necesito visualizar un reporte de desempeño | 5
EP5-H13 | Como un administrador del sistema Necesito configurar reglas de automatización para procesos de cobranza | 10.5
EP5-H14 | Como un agente de cobranza Necesito recibir alertas cuando una automatización requiere intervención . | 10.5
EP6-H15 | Como un agente de cobranza Necesito poder descargar las acciones de cobranza una vez realizadas | 8
EP6-H16 | Como un gerente de relaciones con clientes Necesito analizar la efectividad de cada canal de comunicación en el proceso de cobranza | 14