## Hoja 1
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | ESTADO % | REASIGNADO
| Planificación del Proyecto (Sprint 0) |  | 2024-08-12 | 2024-09-13
1900-01-01 | Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento de problemas | M | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado | 100%
1900-01-02 | GITHUB de proyecto y evidencias | M | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado | 100%
1900-01-03 | Visión del proyecto | M - V | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Terminado | 100%
1900-01-04 | Epicas | V | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-05 | historias de usuario | V | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-06 | Priorización de Épicas (Planning Poker) | M - V | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-07 | Puntos de historia | M - V | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Terminado | 100%
1900-01-08 | Sprint Planning | M - V | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 100%
1900-01-09 | Roadmap | V | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Terminado | 100%
1900-01-10 | 1.5_GuiaEstudiante_Fase1_APT122_Definicion Proyecto APT(Español) | M - V | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Terminado | 100%
1900-01-11 | Reunión de retrospectiva | M - V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Terminado | 100%
1900-01-12 | Burnup chart | M | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Terminado | 100%
1900-01-13 | Plan de comunicacion | V | 2024-09-07 | 2024-09-09 | Terminado | 100%
1900-01-14 | Plan de Gestión de riesgos | M | 2024-09-07 | 2024-09-09 | Terminado | 100%
1900-01-15 | Evidencias individuales Fase 1 | M - V | 2024-09-02 | 2024-09-13 | Terminado | 100%
1900-01-16 | Evidencias Grupales Fase 1 | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-13 | Terminado | 100%
| Desarrollo de funcionalidades principales (Sprint 1 ) |  | 2024-08-22 | 2024-09-03
17 | Product Backlog | V | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
18 | Burdowchart | V | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado | 100%
19 | Vistas 4+1 | M - V | 2024-08-26 | 2024-08-28 | Terminado | 100%
20 | Diagramas de flujo | M | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Terminado | 100%
21 | Sprint Backlog | M | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 100%
22 | CRUD | M | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 100%
23 | Prototipos interactivos | V | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Terminado | 100%
24 | Modelo BBDD | V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Terminado | 100%
25 | Funcionalidades principales | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Terminado | 100%
26 | Test-driven development | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-10 | Terminado | 100%
27 | Pruebas unitarias, integración y aceptación | M - V | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Terminado | 100%
28 | Reunión de retrospectiva | M - V | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Terminado | 100%
| Desarrollo del modelo (Sprint 2) |  | 2024-09-16 | 2024-10-20
29 | Entendimiento del negocio | M - V | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado | 100%
30 | Product Backlog | M - V | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado | 100%
31 | Burdowchart | V | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado | 100%
32 | Sprint Backlog | M | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado | 100%
33 | Análisis exploratorio | M - V | 2024-09-23 | 2024-09-25 | Terminado | 100%
34 | Entrenamiento del Modelo 1 (ARTEFACTO) | M - V | 2024-09-26 | 2024-09-28 | Terminado | 100%
35 | Entrenamiento del Modelo 2 (ARTEFACTO) | M - V | 2024-09-30 | 2024-10-15 | Terminado | 100%
36 | Gestión de Riesgos | M | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 100%
37 | Integración del Modelo con Backend | M | 2024-10-16 | 2024-10-19 | Terminado | 100%
38 | Pruebas Unitarias, integración y aceptación | V - M | 2024-10-16 | 2024-10-20 | Terminado | 100%
39 | Documentación del Modelo | M | 2024-10-18 | 2024-10-20 | Terminado | 100%
40 | Evidencias del Sprint 2 | M - V | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Terminado | 100%
41 | Revisión y Retroalimentación Sprint 2 | M - V | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Terminado | 100%
42 | Reunión de retrospectiva | M - V | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Terminado | 100%
| Testeo y pruebas de seguridad (Sprint 3 ) |  | 2024-10-21 | 2024-11-01
43 | Product Backlog | M | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 100%
44 | Burdowchart | V | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 100%
45 | Sprint Backlog | V | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 100%
46 | Definición de casos de prueba de seguridad | M | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 100%
51 | Revisión y corrección de errores | M - V | 2024-10-21 | 2024-10-26 | En desarrollo | 0%
47 | Implementación de pruebas de seguridad | M | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente | 0%
48 | Testeo de seguridad | V - M | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente | 0%
49 | Testeo funcionalidad final | M | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente | 0%
50 | Gestión de Riesgos | V | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente | 0%
52 | Puesta en producción | M - V | 2024-10-28 | 2024-10-29 | Pendiente | 0%
53 | Validación final del sprint | M - V | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Pendiente | 0%
54 | Reunión de retrospectiva | M - V | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Pendiente | 0%
| Marcha Blanca |  | 2024-11-04 | 2024-11-19
55 | Implementación de la marcha blanca | M - V | 2024-11-04 | 2024-11-08 | Pendiente | 0%
56 | Manual de Usuario | M - V | 2024-11-05 | 2024-11-07 | Pendiente | 0%
57 | Planning de soporte | M - V | 2024-11-06 | 2024-11-07 | Pendiente | 0%
58 | Monitoreo de la marcha blanca | M - V | 2024-11-09 | 2024-11-15 | Pendiente | 0%
59 | Recopilación y análisis de feedback | M - V | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Pendiente | 0%
60 | Revisión final y ajustes | M - V | 2024-11-18 | 2024-11-19 | Pendiente | 0%

## Gráficos y HH
HH de clase |  | HH sin contar la semana del 18 | Total |  | % del proyecto | HH sin contar la semana del 18 |  | % del proyecto
Total de clases a la semana 15 | 75 | 70 | Total de HH a la semana 10 | 158 | 62% | Horas totales a la semana 10 | 157 | 66%
Horas totales a la semana 10 | 50 | 45 | Total de HH a la semana 15 | 255 | 38% | Horas totales a la semana 15 | 238 | 34%
HH disponibles | 25 | 25 | Total de horas disponibles | 97 | 100% | Total HH disponibles | 81 | 100%
HH de Trabajo |  | HH sin contar la semana del 18
Horas trabajas semanalmente | 12 | 12
Horas totales a la semana 15 | 180 | 168
Horas totales a la semana 10 | 108 | 112
HH disponibles | 72 | 56