## Burndown_chart_sprint_1
Control del Sprint 1 de 4 semanas | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Semanas |  | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | Semanas |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4
T1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 10
T2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
T3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
T4 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
T5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
T6 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
T7 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
T8 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |  | 10
T9 | 20 | 2 | 5 | 5 | 8 |  | 20
T10 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
T11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Horas por semana | 54 | 13 | 20 | 11 | 10 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 54 | 41 | 21 | 10 | 0
| 54 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8
Horas Estimadas de producto por realizar | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8

## Burndown_chart_sprint_2
Control del Sprint 2 de 4 semanas | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Semanas |  | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | Semanas |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4
T1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
T2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
T3 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
T4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
T5 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
T6 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
T7 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
T8 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
T9 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
Horas por semana | 44 | 20 | 14 | 8 | 2 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 44 | 24 | 10 | 2 | 0
| 44 | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8
Horas Estimadas de producto por realizar | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8

## Burndown_chart_sprint_3
Control del Sprint 3 de 3 semanas | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Semanas |  | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | Semanas |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4
T1 | [6 empty] | 0
T2 | [6 empty] | 0
T3 | [6 empty] | 0
T4 | [6 empty] | 0
T5 | [6 empty] | 0
T6 | [6 empty] | 0
T7 | [6 empty] | 0
T8 | [6 empty] | 0
T9 | [6 empty] | 0
T10 | [6 empty] | 0
T11 | [6 empty] | 0
Horas por semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0