## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS
Nombre Proyecto |  |  |  | Optimizador de cobranza
Jefe proyecto |  |  |  | Carlos Correa
Analista Testing |  |  |  | Martín Soto
Desarrollador |  |  |  | Víctor Silva
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
RD1 | CP-012 | 1 | 2024-10-15 | Procesamiento | Se logra seleccionar el directorio pero no se logra seleccionar el archivo que se encuentra en este | Funcionalidad | Leve | Reportado | Defecto de Funcionalidad
RD2 | CP-019 | 1 | 2024-10-15 | Informes | Se puden selecionar varias acciones de cobranza pero no se estan filtrando | Funcionalidad | Leve | Reportado | Defecto de Funcionalidad
RD3 | CP-020 | 1 | 2024-10-15 | Informes | No se pueden descargar los archivos al selecionar el boton de descarga | Funcionalidad | Leve | Reportado | Defecto de Funcionalidad
RD4 | CP-022 | 1 | 2024-10-15 | Informes | Se puden selecionar las fechas pero no se estan filtrando | Funcionalidad | Leve | Reportado | Defecto de Funcionalidad
RD5 | CP-008 | 2 | 2024-10-19 | Inicio | El producto solo se elimina y no muestra ningun mensaje indicando la accion | Interfaz | Leve | Reportado | Defecto de Funcionalidad
RD6 | CP-009 | 2 | 2024-10-20 | Cobranza | Se deberia mostrar un mensaje que indique que se guardaron las acciones de cobranza. | Interfaz | Leve | Reportado | Defecto de Funcionalidad

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Diferido
Reabierto
Cerrado