## Hoja 1
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO | Fecha Fin | ESTADO | ESTADO % | REASIGNADO
| Sprint 0 (Planificación) |  | 2024-08-12 | 2024-09-03
1900-01-01 | Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento de problemas | M | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado | 100%
1900-01-02 | GITHUB de proyecto y evidencias | M | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado | 100%
1900-01-03 | Visión del proyecto | M - V | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Terminado | 100%
1900-01-04 | Epicas | V | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-05 | historias de usuario | V | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-06 | Priorización de Épicas (Planning Poker) | M - V | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-07 | Puntos de historia | M - V | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Terminado | 100%
1900-01-08 | Sprint Planning | M - V | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 100%
1900-01-09 | Roadmap | V | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Terminado | 100%
1900-01-10 | Sprint Backlog | M | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 100%
1900-01-11 | Burnup chart | M | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente | 0%
1900-01-12 | Pruebas unitarias, integración y aceptación | M - V | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente | 0%
1900-01-13 | Reunión de retrospectiva | M - V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente | 0%
1900-01-14 | Evidencias individuales Fase 1 | M - V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente | 10%
15 | Evidencias Grupales Fase 1 | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente | 0%
| Sprint 1 (Desarrollo de funcionalidades principales) |  | 2024-08-22 | 2024-09-03
16 | Product Backlog | V | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
17 | Burdowchart | V | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado | 100%
18 | Vistas 4+1 | M - V | 2024-08-26 | 2024-08-28 | Terminado | 100%
19 | Diagramas de flujo | M | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Terminado | 100%
20 | CRUD | M | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Pendiente | 0%
21 | Prototipos interactivos | V | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente | 50%
22 | Modelo BBDD | V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente | 0%
23 | Test-driven development | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente | 0%
24 | Funcionalidades principales | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente | 60%
Sprint 2 (Desarrollo del modelo)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sprint 3 ( Testeo y prubas de seguridad)
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Marcha Blanca
46
47
48
49
50
51
52