## Hoja 1
Plan de Trabajo Proyecto APT
Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad |  | Responsable | Observaciones | Competencias / Unidades
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Planificación del Proyecto (Sprint 0) |  |  | 2024-08-12 | 2024-09-03
Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento | Implementación de tableros Kanban para el seguimiento del proyecto. | Herramientas | 2024-08-12 | 2024-08-12 | M | Terminado, 100% | Gestión de proyectos
GITHUB de proyecto y evidencias | Configuración del repositorio en GitHub y carga de evidencias. | GitHub | 2024-08-12 | 2024-08-12 | M | Terminado, 100% | Control de versiones
Visión del proyecto | Definición y documentación de la visión del proyecto. | Documentos | 2024-08-20 | 2024-08-20 | M - V | Terminado, 100% | Planificación estratégica
Épicas | Definición de épicas para el desarrollo del proyecto. | Documentos | 2024-08-20 | 2024-08-22 | V | Terminado, 100% | Gestión de requisitos
Historias de usuario | Redacción y priorización de historias de usuario. | Documentos | 2024-08-20 | 2024-08-22 | V | Terminado, 100% | Desarrollo ágil
Priorización de Épicas (Planning Poker) | Evaluación y priorización de épicas mediante Planning Poker. | Herramientas | 2024-08-22 | 2024-08-22 | M - V | Terminado, 100% | Técnicas de priorización
Puntos de historia | Asignación de puntos a historias de usuario para estimación. | Herramientas | 2024-08-22 | 2024-08-23 | M - V | Terminado, 100% | Estimación ágil
Sprint Planning | Planificación del sprint, incluyendo tareas y asignación de recursos. | Documentos | 2024-08-27 | 2024-08-27 | M - V | Terminado, 100% | Planificación de sprints
Roadmap | Creación del roadmap del proyecto con hitos y objetivos clave. | Documentos | 2024-08-29 | 2024-08-29 | V | Terminado, 100% | Planificación a largo plazo
Sprint Backlog | Elaboración del backlog para el sprint actual. | Documentos | 2024-08-30 | 2024-08-30 | M | Terminado, 100% | Gestión de backlog
Burnup chart | Creación de gráfico de progreso del sprint. | Herramientas | 2024-08-31 | 2024-08-31 | M | Pendiente, 0% | Seguimiento del progreso
Pruebas unitarias, integración y aceptación | Realización de pruebas unitarias, integración y aceptación. | Herramientas | 2024-08-31 | 2024-08-31 | M - V | Pendiente, 0% | Control de calidad
Reunión de retrospectiva | Reunión para revisar el sprint y planificar mejoras. | Reuniones | 2024-09-02 | 2024-09-02 | M - V | Pendiente, 0% | Mejora continua
Evidencias individuales Fase 1 | Recopilación de evidencias individuales para la fase 1. | Documentos | 2024-09-02 | 2024-09-02 | M - V | Pendiente, 10% | Documentación de proyecto
Evidencias Grupales Fase 1 | Recopilación de evidencias grupales para la fase 1. | Documentos | 2024-09-03 | 2024-09-03 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación de proyecto
Desarrollo de funcionalidades principales (Sprint 1) |  |  | 2024-08-22 | 2024-09-03
Product Backlog | Creación y gestión del backlog de producto. | Documentos | 2024-08-22 | 2024-08-22 | V | Terminado, 100% | Gestión de backlog
Burndown chart | Creación del gráfico de avance del sprint. | Herramientas | 2024-08-24 | 2024-08-24 | V | Terminado, 100% | Seguimiento del progreso
Vistas 4+1 | Desarrollo de vistas según el modelo 4+1. | Herramientas | 2024-08-26 | 2024-08-28 | M - V | Terminado, 100% | Diseño arquitectónico
Diagramas de flujo | Creación de diagramas de flujo para procesos. | Herramientas | 2024-08-29 | 2024-08-29 | M | Terminado, 100% | Documentación técnica
CRUD | Implementación de operaciones CRUD en el sistema. | Herramientas | 2024-08-30 | 2024-08-30 | M | Terminado, 100% | Desarrollo de funcionalidades
Prototipos interactivos | Desarrollo de prototipos interactivos para pruebas. | Herramientas | 2024-08-31 | 2024-08-31 | V | Terminado, 100% | Diseño de interfaces
Modelo BBDD | Creación del modelo de base de datos. | Documentos | 2024-09-02 | 2024-09-02 | V | Pendiente, 0% | Diseño de bases de datos
Test-driven development | Implementación de desarrollo guiado por pruebas. | Herramientas | 2024-09-03 | 2024-09-03 | M - V | Pendiente, 0% | Desarrollo de software
Funcionalidades principales | Implementación de funcionalidades principales del sistema. | Herramientas | 2024-09-03 | 2024-09-03 | M - V | Pendiente, 60% | Desarrollo de software
Desarrollo del modelo (Sprint 2) |  |  | 2024-09-04 | 2024-10-29
Implementación del Modelo ARTEFACTO | Desarrollo e implementación del modelo ARTEFACTO. | Herramientas | 2024-09-04 | 2024-09-09 | M - V | Pendiente, 0% | Desarrollo de modelos
Entrenamiento del Modelo ARTEFACTO | Entrenamiento del modelo ARTEFACTO con datos. | Herramientas | 2024-09-10 | 2024-09-28 | M - V | Pendiente, 0% | Machine Learning
Validación del Modelo ARTEFACTO | Validación del modelo ARTEFACTO con resultados esperados. | Herramientas | 2024-09-30 | 2024-10-05 | M - V | Pendiente, 0% | Validación de modelos
Optimización del Modelo ARTEFACTO | Optimización del rendimiento del modelo ARTEFACTO. | Herramientas | 2024-10-07 | 2024-10-09 | M - V | Pendiente, 0% | Optimización de modelos
Integración del Modelo con Backend | Integración del modelo con el sistema backend. | Herramientas | 2024-10-10 | 2024-10-12 | M - V | Pendiente, 0% | Integración de sistemas
Pruebas del Modelo ARTEFACTO | Realización de pruebas del modelo ARTEFACTO en el entorno de producción. | Herramientas | 2024-10-14 | 2024-10-16 | M - V | Pendiente, 0% | Control de calidad
Documentación del Modelo | Desarrollo del documento del modelo y sus funciones | Documentos | 2024-10-17 | 2024-10-17 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación técnica
Evidencias del Sprint 2 | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-18 | 2024-10-18 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto
Revisión y Retroalimentación Sprint 2 | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-19 | 2024-10-19 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto
Testeo y pruebas de seguridad (Sprint 3 ) |  |  | 2024-10-21 | 2024-11-01
Definición de casos de prueba de seguridad | Desarrollo de los casos de prueba a realizar en el proyecto | Documentos | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M | Pendiente, 0% | Control de calidad
Implementación de pruebas de seguridad | Implementacion o validacion de las pruebas de seguridad | Herramientas | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M | Pendiente, 0% | Seguridad del sistema
Testeo de seguridad | Validacion o verificacion de vulnerabilidades | Herramientas | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M - V | Pendiente, 0% | Seguridad del sistema
Testeo funcionalidad final | Validacion o verificacion de Funciones | Herramientas | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M - V | Pendiente, 0% | Control de calidad
Revisión y corrección de errores | Documentacion de errores, vulneravilidades entre otras. | Documentos | 2024-10-23 | 2024-10-29 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación técnica
Validación final del sprint | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-30 | 2024-11-01 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto
Documentación y Presentación Final |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-07
Documentación del Proyecto | Elaboración de la documentación final del proyecto. | Documentos | 2024-11-04 | 2024-11-05 | M - V | Pendiente, 0% | Documentación técnica
Presentación Final | Preparación y realización de la presentación final del proyecto. | Herramientas | 2024-11-06 | 2024-11-07 | M - V | Pendiente, 0% | Presentación de proyecto
Entrega de Evidencias Finales | Entrega de todas las evidencias finales del proyecto. | Documentos | 2024-11-07 | 2024-11-07 | M - V | Pendiente, 0% | Entrega de resultados