## Hoja 1
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | ESTADO % | REASIGNADO
| Planificación del Proyecto (Sprint 0) |  | 2024-08-12 | 2024-09-03
1900-01-01 | Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento de problemas | M | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado | 100%
1900-01-02 | GITHUB de proyecto y evidencias | M | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado | 100%
1900-01-03 | Visión del proyecto | M - V | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Terminado | 100%
1900-01-04 | Epicas | V | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-05 | historias de usuario | V | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-06 | Priorización de Épicas (Planning Poker) | M - V | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
1900-01-07 | Puntos de historia | M - V | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Terminado | 100%
1900-01-08 | Sprint Planning | M - V | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 100%
1900-01-09 | Roadmap | V | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Terminado | 100%
1900-01-10 | Sprint Backlog | M | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 100%
1900-01-11 | Burnup chart | M | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente | 0%
1900-01-12 | Pruebas unitarias, integración y aceptación | M - V | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente | 0%
1900-01-13 | Reunión de retrospectiva | M - V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente | 0%
1900-01-14 | Evidencias individuales Fase 1 | M - V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente | 10%
15 | Evidencias Grupales Fase 1 | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente | 50%
| Desarrollo de funcionalidades principales (Sprint 1 ) |  | 2024-08-22 | 2024-09-03
16 | Product Backlog | V | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado | 100%
17 | Burdowchart | V | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado | 100%
18 | Vistas 4+1 | M - V | 2024-08-26 | 2024-08-28 | Terminado | 100%
19 | Diagramas de flujo | M | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Terminado | 100%
20 | CRUD | M | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 100%
21 | Prototipos interactivos | V | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Terminado | 100%
22 | Modelo BBDD | V | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente | 0%
23 | Test-driven development | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente | 0%
24 | Funcionalidades principales | M - V | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Terminado | 100%
| Desarrollo del modelo (Sprint 2) |  | 2024-09-04 | 2024-10-29
25 | Implementación del Modelo ARTEFACTO | M - V | 2024-09-04 | 2024-09-09 | Pendiente | 0%
26 | Entrenamiento del Modelo ARTEFACTO | M - V | 2024-09-10 | 2024-09-28 | Pendiente | 0%
27 | Validación del Modelo ARTEFACTO | M - V | 2024-09-30 | 2024-10-05 | Pendiente | 0%
28 | Optimización del Modelo ARTEFACTO | M - V | 2024-10-07 | 2024-10-09 | Pendiente | 0%
29 | Integración del Modelo con Backend | M | 2024-10-10 | 2024-10-12 | Pendiente | 0%
30 | Pruebas Unitarias del Modelo | V | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Pendiente | 0%
31 | Documentación del Modelo | M | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Pendiente | 0%
32 | Evidencias del Sprint 2 | M - V | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Pendiente | 0%
33 | Revisión y Retroalimentación Sprint 2 | M - V | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Pendiente | 0%
34
35
36
37
38
| Testeo y pruebas de seguridad (Sprint 3 ) |  | 2024-10-21 | 2024-11-01
39 | Definición de casos de prueba de seguridad | M | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Pendiente | 0%
40 | Implementación de pruebas de seguridad | M | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Pendiente | 0%
41 | Testeo de seguridad | M - V | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente | 0%
42 | Testeo funcionalidad final | M - V | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente | 0%
43 | Revisión y corrección de errores | M - V | 2024-10-23 | 2024-10-29 | Pendiente | 0%
44 | Validación final del sprint | M - V | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Pendiente | 0%
45 | [5 empty] | 0%
46 | [5 empty] | 0%
47 | [5 empty] | 0%
48
49
50
51
Marcha Blanca
52 | Implementación de la marcha blanca | M - V | 2024-11-04 | 2024-11-08 | Pendiente | 0%
53 | Monitoreo de la marcha blanca | M - V | 2024-11-09 | 2024-11-15 | Pendiente | 0%
54 | Recopilación y análisis de feedback | M - V | 2024-11-16 | 2024-11-17 | Pendiente | 0%
55 | Revisión final y ajustes | M - V | 2024-11-18 | 2024-11-19 | Pendiente | 0%
56 | [5 empty] | 0%
57
58