## Hoja 1
Plan de Trabajo Proyecto APT
Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad |  | Responsable | Observaciones | Competencias / Unidades | Estado de avance | Ajustes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Planificación del Proyecto (Sprint 0) |  |  | 2024-08-12 | 2024-09-13
1. Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento | Implementación de tableros Kanban para el seguimiento del proyecto. | Herramientas | 2024-08-12 | 2024-08-12 | M | Terminado, 100% | Gestión de proyectos | Terminado, 100%
2. GITHUB de proyecto y evidencias | Configuración del repositorio en GitHub y carga de evidencias. | GitHub | 2024-08-12 | 2024-08-12 | M | Terminado, 100% | Control de versiones | Terminado, 100%
3. Visión del proyecto | Definición y documentación de la visión del proyecto. | Documentos | 2024-08-20 | 2024-08-20 | M - V | Terminado, 100% | Planificación estratégica | Terminado, 100%
4. Épicas | Definición de épicas para el desarrollo del proyecto. | Documentos | 2024-08-20 | 2024-08-22 | V | Terminado, 100% | Gestión de requisitos | Terminado, 100%
5. Historias de usuario | Redacción y priorización de historias de usuario. | Documentos | 2024-08-20 | 2024-08-22 | V | Terminado, 100% | Desarrollo ágil | Terminado, 100%
6. Priorización de Épicas (Planning Poker) | Evaluación y priorización de épicas mediante Planning Poker. | Herramientas | 2024-08-22 | 2024-08-22 | M - V | Terminado, 100% | Técnicas de priorización | Terminado, 100%
7. Puntos de historia | Asignación de puntos a historias de usuario para estimación. | Herramientas | 2024-08-22 | 2024-08-23 | M - V | Terminado, 100% | Estimación ágil | Terminado, 100%
8. Sprint Planning | Planificación del sprint, incluyendo tareas y asignación de recursos. | Documentos | 2024-08-27 | 2024-08-27 | M - V | Terminado, 100% | Planificación de sprints | Terminado, 100%
9. Roadmap | Creación del roadmap del proyecto con hitos y objetivos clave. | Documentos | 2024-08-29 | 2024-08-29 | V | Terminado, 100% | Planificación a largo plazo | Terminado, 100%
10. Burnup chart | Creación de gráfico de progreso del sprint. | Herramientas | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M | Terminado, 100% | Seguimiento del progreso | Terminado, 100%
11. Plan de comunicación | Desarrollo del plan de comunicación para el proyecto. | Documentos | 2024-09-07 | 2024-09-09 | M - V | Terminado, 100% | Comunicación del proyecto | Terminado, 100%
12. Plan de Gestión de riesgos | Elaboración del plan de gestión de riesgos del proyecto. | Documentos | 2024-09-07 | 2024-09-09 | M - V | Terminado, 100% | Gestión de riesgos | Terminado, 100%
13. Evidencias individuales Fase 1 | Recopilación de evidencias individuales para la fase 1. | Documentos | 2024-09-02 | 2024-09-13 | M - V | Terminado, 100% | Documentación de proyecto | Terminado, 100%
14. Evidencias Grupales Fase 1 | Recopilación de evidencias grupales para la fase 1. | Documentos | 2024-09-03 | 2024-09-13 | M - V | Terminado, 100% | Documentación de proyecto | Terminado, 100%
Desarrollo de funcionalidades principales (Sprint 1) |  |  | 2024-08-22 | 2024-09-03
15. Product Backlog | Creación y gestión del backlog de producto. | Documentos | 2024-08-22 | 2024-08-22 | V | Terminado, 100% | Gestión de backlog | Terminado, 100%
16. Burndown chart | Creación del gráfico de avance del sprint. | Herramientas | 2024-08-24 | 2024-08-24 | V | Terminado, 100% | Seguimiento del progreso | Terminado, 100%
17. Vistas 4+1 | Desarrollo de vistas según el modelo 4+1. | Herramientas | 2024-08-26 | 2024-08-28 | M - V | Terminado, 100% | Diseño arquitectónico | Terminado, 100%
18. Diagramas de flujo | Creación de diagramas de flujo para procesos. | Herramientas | 2024-08-29 | 2024-08-29 | M | Terminado, 100% | Documentación técnica | Terminado, 100%
19. Sprint Backlog | Creación y gestión de las tareas del producto. | Documentos | 2024-08-30 | 2024-08-30 | M | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100%
20. CRUD | Implementación de operaciones CRUD en el sistema. | Herramientas | 2024-08-30 | 2024-08-30 | M | Terminado, 100% | Desarrollo de funcionalidades | Terminado, 100%
21. Prototipos interactivos | Desarrollo de prototipos interactivos para pruebas. | Herramientas | 2024-08-31 | 2024-08-31 | V | Terminado, 100% | Diseño de interfaces | Terminado, 100%
22. Modelo BBDD | Creación del modelo de base de datos. | Documentos | 2024-09-03 | 2024-09-03 | V | Terminado, 100% | Diseño de bases de datos | Terminado, 100%
23. Test-driven development | Implementación de desarrollo guiado por pruebas. | Herramientas | 2024-09-03 | 2024-09-10 | M - V | Terminado, 100% | Desarrollo de software | Terminado, 100%
24. Pruebas unitarias, integración y aceptación | Realización de pruebas unitarias, integración y aceptación. | Herramientas | 2024-09-09 | 2024-09-10 | M - V | Terminado, 100% | Control de calidad | Terminado, 100%
25. Reunión de retrospectiva | Reunión para revisar el sprint y planificar mejoras. | Reuniones | 2024-09-12 | 2024-09-12 | M - V | Terminado, 100% | Mejora continua | Terminado, 100%
Desarrollo del modelo (Sprint 2) |  |  | 2024-09-16 | 2024-10-19
26. Entendimiento del negocio | Desarrollo e implementación del modelo ARTEFACTO. | Documentos | 2024-09-16 | 2024-09-16 | M - V | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100%
27. Product Backlog | Creación y gestión del backlog de producto. | Documentos | 2024-09-23 | 2024-09-23 | M - V | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100%
28. Burdowchart | Creación del gráfico de avance del sprint. | Documentos | 2024-09-23 | 2024-09-23 | V | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100%
29. Sprint Backlog | Creación y gestión de las tareas del producto. | Documentos | 2024-09-23 | 2024-09-23 | M | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100%
30. Análisis exploratorio | Desarrollo del análisis exploratorio de los datos | Documentos | 2024-09-23 | 2024-09-25 | M - V - N | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100%
31. Entrenamiento del Modelo 1 (ARTEFACTO) | Entrenamiento del modelo con datos. | Herramientas | 2024-09-26 | 2024-09-28 | M - V - N | Terminado, 100% | Desarrollo de modelos | Terminado, 100%
32. Entrenamiento del Modelo 2 (ARTEFACTO) | Entrenamiento del modelo con datos. | Herramientas | 2024-09-30 | 2024-10-15 | M - V - N | Pendiente, 0% | Desarrollo de modelos | Terminado, 100% | Cambio de fecha debido a que tomo mas tiempo de lo esperado
33. Validación de los Modelos (ARTEFACTO) | Validación del modelo con resultados esperados. | Documentos | 2024-10-07 | 2024-10-07 | M - V - N | Pendiente, 0% | Validación de modelos | Pendiente, 0% | Se eliminan debido a la falta de tiempo
34. Optimización de los Modelos (ARTEFACTO) | Optimización del rendimiento del modelo. | Documentos | 2024-10-07 | 2024-10-07 | M - V - N | Pendiente, 0% | Optimización de modelos | Pendiente, 0% | Se eliminan debido a la falta de tiempo
35. Integración del Modelo con Backend | Integración del modelo con el sistema backend. | Herramientas | 2024-10-16 | 2024-10-19 | M | Terminado, 100% | Integración de sistemas | Terminado, 100% | Cambio de fecha
36. Gestion de Riesgos | Realización del seguimiento de los riesgos | Documentos | 2024-10-12 | 2024-10-12 | N | Terminado, 100% | Control de calidad | Terminado, 100% | Reasignado a Martín
37. Pruebas Unitarias, integración y aceptación | Desarrollo de las pruebas del modelo y sus funciones | Herramientas | 2024-10-16 | 2024-10-20 | V | Terminado, 100% | Documentación técnica | Terminado, 100% | Cambio de fecha
38. Documentación del Modelo | Desarrollo del documento del modelo y sus funciones | Documentos | 2024-10-18 | 2024-10-20 | M | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100% | Cambio de fecha
39. Evidencias del Sprint 2 | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-19 | 2024-10-20 | M - V - N | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100% | Cambio de fecha
40. Revisión y Retroalimentación Sprint 2 | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-19 | 2024-10-20 | M - V - N | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100% | Cambio de fecha
41. Reunión de retrospectiva | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-19 | 2024-10-20 | M - V - N | Terminado, 100% | Documentación del proyecto | Terminado, 100% | Cambio de fecha
Testeo y pruebas de seguridad (Sprint 3 ) |  |  | 2024-10-21 | 2024-11-01
42. Product Backlog | Creación y gestión del backlog de producto. | Documentos | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
43. Burdowchart | Creación del gráfico de avance del sprint. | Documentos | 2024-10-21 | 2024-10-21 | V | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
44. Sprint Backlog | Creación y gestión de las tareas del producto. | Documentos | 2024-10-21 | 2024-10-21 | N | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
45. Definición de casos de prueba de seguridad | Desarrollo de los casos de prueba a realizar en el proyecto | Documentos | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M | Pendiente, 0% | Control de calidad | Pendiente, 0%
46. Implementación de pruebas de seguridad | Implementacion o validacion de las pruebas de seguridad | Herramientas | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M | Pendiente, 0% | Seguridad del sistema | Pendiente, 0%
47. Testeo de seguridad | Validacion o verificacion de vulnerabilidades | Herramientas | 2024-10-23 | 2024-10-23 | V - N | Pendiente, 0% | Seguridad del sistema | Pendiente, 0%
48. Testeo funcionalidad final | Validacion o verificacion de Funciones | Herramientas | 2024-10-23 | 2024-10-23 | M | Pendiente, 0% | Control de calidad | Pendiente, 0%
49. Gestion de Riesgos | Realización del seguimiento de los riesgos | Documentos | 2024-10-23 | 2024-10-23 | N | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
50. Revisión y corrección de errores | Documentacion de errores, vulneravilidades entre otras. | Documentos | 2024-10-26 | 2024-10-29 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación técnica | Pendiente, 0%
51. Puesta en producción | Validación y aprobación del producto. | Herramientas | 2024-10-26 | 2024-10-29 | M - V - N | Pendiente, 0% | Integración de sistemas | Pendiente, 0%
52.Validación final del sprint | Validacion del sprint | Documentos | 2024-10-30 | 2024-11-01 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
53. Reunión de retrospectiva | Validacion del sprint | Documentos | 2024-11-01 | 2024-11-01 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
Documentación y Presentación Final |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-19
55. Implementación de la marcha blanca | Documentación de la marcha blanca | Documentos | 2024-11-04 | 2024-11-08 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación técnica | Pendiente, 0%
56. Manual de Usuario | Elaboración de la documentación para el manual de usuario | Documentos | 2024-11-05 | 2024-11-07 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%
57. Monitoreo de la marcha blanca | Documentación del monitreo | Documentos | 2024-11-09 | 2024-11-15 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación técnica | Pendiente, 0%
58. Recopilación y análisis de feedback | Información relevante del feedback | Documentos | 2024-11-16 | 2024-11-17 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación técnica | Pendiente, 0%
59. Revisión final y ajustes | Entrega de todas las evidencias finales del proyecto. | Documentos | 2024-11-18 | 2024-11-19 | M - V - N | Pendiente, 0% | Documentación del proyecto | Pendiente, 0%