## Product_Backlog_tareas_sprint_1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del primer Sprint
Total Horas: |  | 54
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
EP1-H4 | T1 | Diseñar de todas las pantallas más su respectivo css y que sea navegable | 10
EP1-H4 | T2 | Dar funcionalidades al módulo de Inicio de Sesión. | 1
EP1-H4 | T3 | Dar funcionalidades al módulo de registro. | 2
EP1-H1 EP1-H2 EP1-H3 EP1-H4 EP6-H16 | T4 | Dar funcionalidades a Acciones de Cobranza (registro por acción de cobranza). | 3
EP1-H4 EP2-H7 | T5 | Dar funcionalidades a Carga y generación de resultados (Procesamiento) | 2
EP1-H4 EP4-H11 EP4-H12 | T6 | Dar funcionalidades a los informes de última carga y de desempeño | 2
EP1-H4 | T7 | Poblar tablas de informes | 1
EP1-H1 EP1-H2 EP1-H3 EP1-H4 EP2-H7 EP4-H11 EP4-H12 EP6-H16 | T8 | crear esquemas para la base de datos (progresivo) | 10
null | T9 | Levantamiento de informes necesarios para el proyecto | 20
EP1-H4 | T10 | Migrar páginas a Vue | 2
EP1-H4 | T11 | Implementar el backend con FastAPI | 1

## Product_Backlog_tareas_sprint_2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del segundo Sprint
Total Horas: |  | 44
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Null | T1 | Análisis exploratorio | 6
EP2-H5 EP2-H6 | T2 | Entrenamiento del modelo 1 | 6
EP2-H5 EP2-H6 | T3 | Entrenamiento del modelo 2 | 8
EP2-H5 EP2-H6 | T4 | Validación de los modelos | 4
EP2-H5 EP2-H6 | T5 | Optimizacion de los modelos | 6
EP2-H5 EP3-H9 EP3-H10 EP5-H13 EP5-H14 | T6 | Integracion del modelo con backend | 4
Null | T7 | Gestión de Riesgos | 2
EP2-H5 EP2-H6 | T8 | Pruebas Unitarias, integración y aceptación | 6
EP2-H5 EP2-H6 | T9 | Documentación del Modelo | 2

## Product_Backlog_tareas_sprint_3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del tercer Sprint
Total Horas: |  | 26
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
null | T1 | Definición de casos de prueba de seguridad | 2
EP5-H13 EP5-H14 EP6-H15 | T2 | Revisión y corrección de errores | 12
null | T3 | Implementación de pruebas de seguridad | 2
null | T4 | Testeo de seguridad | 2
null | T5 | Testeo funcionalidad final | 2
null | T6 | Gestión de Riesgos | 2
null | T7 | Puesta en producción | 4