## Registro de riesgos
Fecha de identificación | N° | Reisgos / Evento de riesgo | Categoria | Fuente/ Causa / Condición | Impacta a/ Consecunecias Objetivo del proyecto | Descripcion y comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Fecha estimada de ocurrecia | Tipo de estrategia | Mitigación -Plan de contingencia o estrategía de oportunidad
2024-10-12 | 1 | Falta de control del cronograma | Dirección del Proyecto | Revisión deficiente del cronograma | Retrasos en entregas y desalineación con los hitos clave | Revisar constantemente el progreso del cronograma y ajustar en caso de desviaciones | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Planificación detallada del cronograma y revisiones periódicas
2024-10-12 | 2 | Escasez de recursos humanos calificados | Organizacional | Falta de personal adecuado | Retrasos en el desarrollo del proyecto | Buscar recursos adicionales y/o capacitar al personal existente | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Asegurar contratación de personal calificado y realizar capacitaciones donde sea necesario
2024-10-12 | 3 | Calidad de los datos | Técnico | Datos de baja calidad, incompletos o incorrectos | Resultados incorrectos o inexactos en la integración del sistema | Implementar validaciones automáticas para asegurar la calidad de los datos | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Implementar procesos de control de calidad de datos antes de cada integración
2024-10-12 | 4 | Cambios regulatorios | Externo | Nuevas normativas o leyes que afecten el cumplimiento | Cambios necesarios en el software o en los procesos | Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones para asegurar el cumplimiento del proyecto | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Martín Soto | 2024-10-12 | Aceptar | Monitoreo continuo de los cambios regulatorios y adaptación temprana a los mismos
2024-10-12 | 5 | Priorización ineficiente | Dirección del Proyecto | Falta de claridad en la definición de prioridades | Retrasos en la entrega de hitos críticos y desviación de objetivos | Definir claramente las prioridades en las primeras fases del proyecto | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Realizar reuniones de planificación con stakeholders para establecer prioridades y objetivos
2024-10-12 | 6 | Problemas de comunicación en el equipo | Organizacional | Falta de coordinación y transparencia en las comunicaciones internas | Confusión en la asignación de tareas y retrasos en las entregas | Fomentar reuniones de seguimiento y herramientas colaborativas para mejorar la comunicación | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Implementar reuniones semanales de seguimiento y herramientas de gestión de proyectos colaborativas (e.g., Trello, Jira)
2024-10-12 | 7 | Fallos en la integración del modelo | Técnico | Fallos en la implementación técnica del modelo | Incompatibilidad del sistema o mal funcionamiento del software | Realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación final | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Martín Soto | 2024-10-12 | Evitar | Desarrollar un plan de pruebas exhaustivo y asegurar la participación del equipo técnico en la revisión del modelo
2024-10-12 | 8 | Inestabilidad del mercado | Externo | Cambios inesperados en el mercado o nuevas tendencias | Impacto en la demanda del producto o necesidad de ajustes rápidos | Monitorear continuamente las tendencias del mercado y estar preparados para ajustar la estrategia | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Martín Soto | 2024-10-12 | Aceptar | Realizar análisis continuos del mercado y definir estrategias de respuesta rápida para adaptarse a los cambios
2024-10-12 | 9 | Subestimación de recursos computacionales | Técnico | Falta de capacidad computacional para soportar el sistema | Problemas de rendimiento, fallos del sistema y retrasos en el procesamiento | Evaluar correctamente las necesidades de infraestructura desde el inicio | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Realizar una evaluación exhaustiva de la infraestructura necesaria y ajustar el presupuesto para cubrir los recursos computacionales requeridos
2024-10-12 | 10 | Dependencia de proveedores de tecnología | Externo | Falta de control sobre servicios tecnológicos externos | Retrasos o fallos en la entrega del proyecto por dependencia de terceros | Negociar con proveedores plazos y acuerdos de servicio claros | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Martín Soto | 2024-10-12 | Mitigar | Establecer acuerdos claros de servicio (SLAs) con proveedores de tecnología para asegurar la disponibilidad y rendimiento de los servicios contratados
2024-10-23 | 11 | Tiempos acotados | Dirección del Proyecto | Falta de gestión del tiempo en ciertas actividades | Retrasos en las actividades del proyecto | Monitorear el tiempo de desarrollo de cada actividad del proyecto para evitar retrasos | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Víctor Silva | 2024-10-23 | Evitar | Analizar de mejor forma el tiempo que durará las actividades del proyecto junto modificar o eliminar algunas tareas innecesarias que consuman tiempo del dentro de lo planifico
2024-10-23 | 12 | Incumplimiento de tareas | Organizacional | Falta de compromiso de un miembro del equipo | Retrasos en el desarrollo del proyecto y dificultades en el equipo | Comprometerse a aportar en el equipo | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Víctor Silva | 2024-10-23 | Aceptar | Seguir avanzando con el desarrollo del proyecto para evitar retrasos y dificultades dentro del equipo.
2024-10-23 | 13 | Problemas de seguridad | Técnico | Vulnerabilidades o brechas en la seguridad del sistema o infraestructura tecnológica. | Posibles ciberataques, pérdida de datos, acceso no autorizado, daño a la reputación del proyecto o la organización. | Implementar auditorías de seguridad periódicas, aplicar parches de seguridad, y fortalecer los mecanismos de autenticación y cifrado de datos. | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Víctor Silva | 2024-10-23 | Mitigar | Monitorear los sistemas continuamente para detectar actividad sospechosa.

## Mapa de calor
Clasificación de probabilidad
Probabilidad | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores de probabilidad | Comentario
| Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Riesgo con una probabilidad de ocurrencia inferior al 20%. Estos riesgos son menos probables debido a que los procesos manuales actuales están bien establecidos, aunque ineficientes. Esto significa que, de cada 100 veces que se podría presentar una situación específica, se espera que ocurra menos de 20 veces. En otras palabras, es un evento que no se anticipa que suceda con frecuencia.
Bajo | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Se considera un riesgo de probabilidad media cuando ocurre entre 20% y 60% en el transcurso del proyecto.En otras palabras, es más probable que ocurra en comparación con los riesgos de baja probabilidad, pero no es casi seguro como los riesgos de alta probabilidad. Este rango indica que el evento podría suceder en un porcentaje significativo de casos, lo que requiere una atención cuidadosa en la planificación y mitigación
Medio | 2 | 4 | 6 | Alta | 3 | Se considera un riesgo de probabilidad alta cuando ocurre más del 60% de las veces en el transcurso del proyecto.Esto significa que, de cada 100 veces que se podría presentar una situación específica, se espera que ocurra más de 60 veces. En otras palabras, es un evento que se anticipa que suceda con frecuencia y requiere una atención significativa para mitigar sus efectos.
Alto | 3 | 6 | 9
Clasificación de impacto
|  |  |  | Nivel de Impacto | Valores de impacto | Comentario
|  |  |  | Baja | 1 | Se considera un impacto bajo cuando las consecuencias tengan un efecto mínimo o insignificante en los objetivos del proyecto. * Consecuencias Leves: Las repercusiones del riesgo son menores y no afectan de manera significativa las operaciones, el cronograma, el presupuesto o los recursos del proyecto. * Facilidad de Manejo: El riesgo es manejable con recursos y capacidades disponibles sin requerir intervenciones complejas o costosas para su mitigación. * No Compromete Objetivos: Aunque el riesgo puede materializarse, no compromete gravemente el logro de los objetivos principales del proyecto. * Posibilidad de Gestión Directa: Puede ser abordado de manera directa y eficiente utilizando medidas de contingencia estándar o procedimientos establecidos. * Impacto Localizado: El impacto se limita a áreas específicas del proyecto o a aspectos no críticos, lo cual permite una recuperación rápida y mínima interrupción en el avance general del proyecto.
|  |  |  | Media | 2 | Se considera un impacto medio cuando las consecuencias causan algunas complicaciones en el proyecto, afectando moderadamente al menos uno de los objetivos. * Complicaciones Significativas: Las consecuencias del riesgo pueden causar problemas notables que requieren atención y recursos adicionales para su gestión y resolución. * Impacto Moderado en Objetivos: El riesgo puede afectar moderadamente uno o más objetivos clave del proyecto, como el cronograma, el presupuesto, la calidad del producto o servicio, o la satisfacción del cliente. * Requiere Medidas de Mitigación: Es probable que se necesiten medidas de mitigación específicas para manejar adecuadamente el riesgo y reducir su impacto en el proyecto. * Potencial de Interrupción: Existe la posibilidad de que el riesgo cause interrupciones temporales en el avance del proyecto o en la ejecución de actividades planificadas. * Necesidad de Gestión Proactiva: Se requiere una gestión proactiva del riesgo para identificarlo temprano, evaluar su impacto potencial y aplicar estrategias para minimizar sus efectos negativos.
|  |  |  | Alta | 3 | Se considera un impacto alto cuando las consecuencias comprometan seriamente el éxito del proyecto. * Compromiso Serio del Éxito del Proyecto: Las consecuencias del riesgo pueden poner en riesgo significativamente el logro de los objetivos principales del proyecto, como el cumplimiento del cronograma, el presupuesto asignado, la calidad del producto o servicio, o la satisfacción del cliente. * Graves Repercusiones: Las repercusiones del riesgo pueden ser extensas y difíciles de mitigar con recursos y medidas de contingencia estándar. * Necesidad de Acciones Inmediatas y Sostenidas: Se requieren acciones inmediatas y sostenidas para gestionar y mitigar el riesgo de manera efectiva, con la implicación directa de los líderes del proyecto y recursos adicionales si es necesario. * Potencial de Interrupción Severa: Existe la posibilidad de que el riesgo cause interrupciones severas en el proyecto, afectando críticamente la ejecución de actividades clave o la entrega de resultados esperados. * Impacto Generalizado: El impacto del riesgo puede extenderse más allá de áreas específicas del proyecto, afectando la reputación organizacional, las relaciones con los clientes o stakeholders, y la viabilidad general del proyecto.

## Metricas
Reisgos / Evento de riesgo | Categoria | Métrica | Frecuencia de Medición | Responsable de Seguimiento | Umbral de Alerta
Falta de control del cronograma | Dirección del Proyecto | % de claridad en los objetivos según retroalimentación del cliente | Semanal | Martín Soto | Menos del 85% de claridad en los objetivos, según retroalimentación del cliente
Escasez de recursos humanos calificados | Organizacional | Retrasos en tareas ágiles planificadas | Semanal | Martín Soto | Más de 3 retrasos recurrentes en las tareas ágiles planificadas en un período de 3 semanas
Calidad de los datos | Técnico | Número de quejas reportadas | Semanal | Martín Soto | Más de 2 quejas reportadas por semana sobre la calidad de los datos
Cambios regulatorios | Externo | Cambios en los requisitos | Mensual | Martín Soto | Cambios que afecten más del 15% de los requisitos mensuales
Priorización ineficiente | Dirección del Proyecto | Problemas de integración | Quincenal | Martín Soto | Más de 4 problemas de integración no resueltos antes de la fase de producción
Problemas de comunicación en el equipo | Organizacional | % de satisfacción en encuestas internas | Trimestral | Martín Soto | Menos del 75% de satisfacción en encuestas trimestrales
Fallos en la integración del modelo | Técnico | Desviación del presupuesto planificado | Quincenal | Martín Soto | Desviación del 7% o más del presupuesto planificado en la fase de integración
Inestabilidad del mercado | Externo | Desviación del presupuesto planificado | Mensual | Martín Soto | Desviación del 10% o más del presupuesto planificado debido a factores externos
Subestimación de recursos computacionales | Técnico | Número de cambios organizacionales | Mensual | Martín Soto | Más de 1 cambio importante en la infraestructura computacional o tecnológica en un período de 4 semanas
Dependencia de proveedores de tecnología | Externo | Número de incidencias reportadas | Quincenal | Martín Soto | Aumento del 7% en el número de incidencias reportadas relacionadas con proveedores en un período de 4 semanas
Tiempos acotados | Dirección del Proyecto | % de retraso en la entrega de hitos críticos | Semanal | Víctor Silva | 10% de retraso
Incumplimiento de tareas | Organizacional | % de tareas no completadas en tiempo | Semanal | Víctor Silva | 5% de tareas retrasadas
Problemas de seguridad | Técnico | Número de vulnerabilidades críticas identificadas y solucionadas. | Mensual o cuando se realicen cambios significativos en el sistema. | Víctor Silva | Identificación de más de 3 vulnerabilidades críticas sin corregir en más de 15 días.