## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 4 semanas | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | Semanas |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4
T1 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 10
T2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
T3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
T4 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 3
T5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
T6 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
T7 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
T8 | 10 |  | 2 | 8 |  |  | 10
T9 | 20 |  | 10 | 10 |  |  | 20
T10 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
T11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 54 | 54 | 42 | 19 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 54 | 42 | 19 | 0 | 0
| 54 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8
Horas Estimadas de producto por realizar | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8