## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del primer Sprint
Total Horas: |  | 54
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
EP1-H4 | T1 | Diseñar de todas las pantallas más su respectivo css y que sea navegable | 10
EP1-H4 | T2 | Dar funcionalidades al módulo de Inicio de Sesión. | 1
EP1-H4 | T3 | Dar funcionalidades al módulo de registro. | 2
EP1-H1 EP1-H2 EP1-H3 EP1-H4 EP6-H17 | T4 | Dar funcionalidades a Acciones de Cobranza (registro por acción de cobranza). | 3
EP1-H4 EP2-H7 | T5 | Dar funcionalidades a Carga y generación de resultados (Procesamiento) | 2
EP1-H4 EP4-H11 EP4-H12 | T6 | Dar funcionalidades a los informes de última carga y de desempeño | 2
EP1-H4 | T7 | Poblar tablas de informes | 1
EP1-H1 EP1-H2 EP1-H3 EP1-H4 EP2-H7 EP4-H11 EP4-H12 EP6-H17 | T8 | crear esquemas para la base de datos (progresivo) | 10
null | T9 | Levantamiento de informes necesarios para el proyecto | 20
EP1-H4 | T10 | Migrar páginas a Vue | 2
EP1-H4 | T11 | Implementar el backend con FastAPI | 1