## Burnup chart
Sprint | Semana | Puntos de historia planificados | Puntos de historia acumulados | Completado | Completado acumulado
1 | 1 | 10.7 | 10.7 | 6.5 | 6.5
| 2 | 10.7 | 21.4 | 9 | 15.5
| 3 | 10.7 | 32.1 | 6.5 | 22
| 4 | 10.7 | 42.8 | 0 | 22
2 | 5 | 10.7 | 53.5 | 25.5 | 47.5
| 6 | 10.7 | 64.2
| 7 | 10.7 | 74.9
| 8 | 10.7 | 85.6
| 9 | 10.7 | 96.3
| 10 | 10.7 | 107
| 11 | 10.7 | 117.7
| 12 | 10.7 | 128.4
3 | 13 | 10.7 | 139.1
| 14 | 10.7 | 149.8
| 15 | 10.7 | 160.5
[6 empty] | Puntos por semana | 10.7

## Product Backlog con estimación
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias |  | https://planningpokeronline.com/
Total Puntos: | 238.4
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
EP1-H1 | Como un usuario Necesito configurar las acciones de cobranza | 11
EP1-H2 | Como un usuario Necesito ver un histórico de cambios a las acciones de cobranza | 10.3
EP1-H3 | Como un usuario Necesito subir archivos al sistema | 13
EP1-H4 | Como un usuario Necesito una plataforma que me permita realizar las labores de cobranza.(Inicio, Cobranza, procesamiento, informes entre otros.) | 20
EP2-H5 | Como un analista de datos Necesito configurar los parámetros del modelo k-means | 15.3
EP2-H6 | Como un usuario Necesito comparar resultados del modelo k-means con datos históricos | 20
EP2-H7 | Como un gerente Necesito recibir un informe automatizado sobre la efectividad del modelo k-means | 40
EP2-H8 | Como un usuario Necesito procesar mis archivos de las campañas | 17.7
EP3-H9 | Como un usuario Necesito recibir notificaciones automáticas cuando se completa una acción de cobranza | 7
EP3-H10 | Como un agente de cobranza Necesito un panel de control para gestionar y priorizar las cobranzas pendientes | 14
EP4-H11 | Como un usuario Necesito visualizar un reporte de la última carga de los procesamientos | 9.7
EP4-H12 | Como un usuario Necesito visualizar un reporte de desempeño | 17.7
EP5-H13 | Como un administrador del sistema Necesito configurar reglas de automatización para procesos de cobranza | 13
EP5-H14 | Como un agente de cobranza Necesito recibir alertas cuando una automatización requiere intervención . | 8.7
EP6-H15 | Como un agente de cobranza Necesito poder descargar las acciones de cobranza una vez realizadas | 9.7
EP6-H16 | Como un gerente de relaciones con clientes Necesito analizar la efectividad de cada canal de comunicación en el proceso de cobranza | 11.3