## Hoja 1
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO | Fecha Fin | ESTADO | ESTADO % | REASIGNADO
| Sprint 0 (Planificación) |  | 2024-08-12 | 2024-09-03
1900-01-01 | Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento de problemas |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado
1900-01-02 | GITHUB de proyecto y evidencias |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Terminado
1900-01-03 | Visión del proyecto |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Terminado
1900-01-04 | Epicas |  | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado
1900-01-05 | historias de usuario |  | 2024-08-20 | 2024-08-22 | Terminado
1900-01-06 | Priorización de Épicas (Planning Poker) |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado
1900-01-07 | Puntos de historia |  | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Terminado
1900-01-08 | Sprint Planning |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
1900-01-09 | Roadmap |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Pendiente
1900-01-10 | Sprint Backlog |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Pendiente
1900-01-11 | Burnup chart |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente
1900-01-12 | Reunión de retrospectiva |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Pendiente
1900-01-13 | Evidencias individuales Fase 1 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente
1900-01-14 | Evidencias Grupales Fase 1 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente
| Sprint 1 (Desarrollo de funcionalidades principales) |  | 2024-08-22 | 2024-09-03
15 | Product Backlog |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Terminado
16 | Burdowchart |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado
17 | Vistas 4+1 |  | 2024-08-26 | 2024-08-28 | Pendiente
18 | Diagramas de flujo |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Pendiente
19 | CRUD |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Pendiente
20 | Prototipos interactivos |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Pendiente
21 | Modelo BBDD |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Pendiente
22 | Test-driven development |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente
Sprint 2 (Desarrollo del modelo)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sprint 3 ( Testeo y prubas de seguridad)
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Marcha Blanca
46
47
48
49
50
51
52